## Sheet1
Activity | Duration(days) | Predecessor(s) | ES | EF | LS | LF
A | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 3
B | 5 | A | 3 | 8 | 3 | 8
C | 4 | B | 8 | 12 | 8 | 12
D | 6 | C | 12 | 18 | 12 | 18
E | 3 | D | 18 | 21 | 18 | 21
F | 4 | C | 12 | 16 | 17 | 21
G | 3 | E,F | 21 | 24 | 21 | 24
H | 6 | G | 24 | 30 | 24 | 30
Step 2: Forward Pass
ES of first activity(A) |  | 0
EF = ES + Duration (A) |  | 3
ES (B) = EF(A) |  | 3
EF(B) = ES(B) + Duration(B) |  | 8
ES(C) = EF(B) |  | 8
EF(C) = ES(C) + Duration (C) |  | 12
ES(D) = EF(C) |  | 12
EF(D) = ES(D) + Duration (D) |  | 18
ES(E) = EF(D) |  | 18
EF(E) = ES(E) + Duration(E) |  | 21
ES(F) = EF(C) |  | 12
EF(F) = ES(F) + Duration (F) |  | 16
ES(G) = EF(E), EF(F) |  | 21
EF(G) = ES(G) + Duration(G) |  | 24
ES(H) = EF(G) |  | 24
EF(H) = ES(H) + Duration(H) |  | 30
Step 3: Backward Pass
Duration(H) | 6
LF(H) | 30
LS(H) | 24
LF(G)=LS(H) | 24
LS(G)=LF(G) - Duration(G) | 21
Successor(E) = G
LF(E) = LS(G) | 21
LS(E) | 18
LF(F) | 21
LS(F) | 17
LS(D) | 12
LS(F) | 17
LF(C) | 12
LS(C) | 8
LF(B) | 8
LS(B) | 3
LF(A) | 3
LS(A) | 0
Step 4: Slack & Critical Path Identification
Slack = LS - ES
Activity | Slack
A | 0
B | 0
C | 0
D | 0
E | 0
F | 0
G | 0
H | 0
Activities with zero slack: | A->B->C->D->E->G->H
Confirmed Critical Path: | A->B->C->D->E->G->H
Project Duration: | 30 days